## Feuil1
PLAN DE TEST : PROJET AJNA THERAPIE
Préparé par : Audrey Simon
Date de création : | 2024-03-04
Date de MAJ:
Version N°: | 1.0
DATE | MODIFICATION | QUI | POURQUOI
Sommaire:
1 - | Introduction
2 - | Périmètre et hors périmètre
3 - | Exigences environnementales
4 - | Conception et stratégie de test
5- | Résultat et livrables
1 - Introduction
Ce document a pour objectif de définir un plan de test considéré comme un manuel qui reprend les objects des tests, leurs portées ainsi que le calendrier des activités à effectuer. Le projet concerné par ce plan de test est le site web AJNA THERAPIE, qui comprends les fonctionnalités en lien avec sa base de données ainsi que les API déployés sur l'application.
2 - Définition du périmètre d'intervention et hors-périmètre
Les tests porterons sur le bon fonctionnement du formulaire de contact, de la connexion utilisateur, la prise de rdv en ligne ainsi que sur la redirection vers le site de réservation et vers la boutique en ligne.
Sur la sécurité et la protection des données ainsi que sur le respect de la législation en vigueur
Sur les performances de l'application ( temps de chargement des pages, récupération des données…) et l'accessibilité
Il n'y aura pas de test sur le paiement en ligne, sur la gestion des commandes.
3 - Exigences environnementales
La conception du plan de test sera effectué par le le responsable de test (ici le concepteur de l'application). Les tests seront effectués par le responsable de test dans un premier temps puis soumis à un panel d'utilisateur volontaire.
La phase de test sera effectuée sur des machine virtuel sous environnement
Conception et stratégie de test
| Date début | Date fin | Objectifs | Tâches | Environnement | Outils | Personne | Risque
1 |  |  | Test du formulaire de contact | tester l'affichage du formulaire |  |  |  | Mauvaise redirection du lien ou erreur dans le code empêche l'accès au formulaire.
|  |  |  | tester la présence et le bon fonctionnement de tous les champs necessaires |  |  |  | Manque un champs necessaire pour la réponse à la prise de contact. Données saisie dans le champs ne sont pas récupérées
|  |  |  | verifier la sécurisation des inputs |  |  |  | Risque d'injection de code malvaillant ou de données non valides
|  |  |  | tester le bon enregistrement des informations en base de données |  |  |  | Les données ne s'enregistrent pas dans la BDD
|  |  |  | tester la bonne réception de l'email de contact |  |  |  | La demande de contact n'est pas remontée à l'admin. L'utilisateur n'a pas de réponse.
|  |  |  | tester la gestion des erreurs et l'affichage des messages |  |  |  | Les messages d'erreur ne s'affichent pas. L'utilisateur n'est pas informé sur le status de sa demande.
2 |  |  | Test de l'ajout d'un utilisateur | tester l'affichage du formulaire |  |  |  | Mauvaise redirection du lien ou erreur dans le code empêche l'accès au formulaire.
|  |  |  | tester la présence et le bon fonctionnement de tous les champs necessaires |  |  |  | Manque un champs necessaire à la création d'un utilisateur. Données saisie dans le champs ne sont pas récupérées
|  |  |  | verifier la sécurisation des inputs |  |  |  | Risque d'injection de code malvaillant ou de données non valides
|  |  |  | Verifier la sécurisation du password |  |  |  | Manque une vérification du mot de passe. Mot de passe enregistré en clair en BDD
|  |  |  | tester le bon enregistrement des informations en base de données |  |  |  | Les données ne s'enregistrent pas dans la BDD
|  |  |  | tester la gestion des erreurs et l'affichage des messages |  |  |  | Les messages d'erreur ne s'affichent pas. L'utilisateur n'est pas informé sur le status de sa demande.
3 |  |  | Test de la connexion utilisateur | tester l'affichage du formulaire |  |  |  | Mauvaise redirection du lien ou erreur dans le code empêche l'accès au formulaire.
|  |  |  | tester la présence et le bon fonctionnement de tous les champs necessaires |  |  |  | Manque un champs necessaire à la connexion utilisateur. Données saisie dans le champs ne sont pas récupérées
|  |  |  | verifier la sécurisation des inputs |  |  |  | Risque d'injection de code malvaillant
|  |  |  | Tester la connexion avec un compte existant |  |  |  | L'utilisateur arrive à se connecter sans avoir enregistré de compte
|  |  |  | Vérifier la récupération des informations du compte |  |  |  | L'utilisateur ne peux pas visualiser les informations de son compte.
|  |  |  | Vérifier la modification des informations du compte |  |  |  | L'utilisateur ne peut pas modifier les informations de son compte (changement de coordonnées, password…)
|  |  |  | Vérifier le bon fonctionnement de la récupération du mot de passe |  |  |  | En cas de mot de passe oublié, l'utilisateur n'a pas accès à l'option de récupération du mot de passe. L'utilisateur ne reçois pas le mail de récupération du mot de passe
|  |  |  | Tester la déconnexion |  |  |  | L'utilisateur ne peux pas se déconnecter. La session utilisateur utilisateur reste active après avoir quitté le site
|  |  |  | tester la gestion des erreurs et l'affichage des messages |  |  |  | Les messages d'erreur ne s'affichent pas. L'utilisateur n'est pas informé sur le status de sa demande.
4 |  |  | Tester la prise de RDV en ligne | Vérifier que l'utilisateur est bien connecté |  |  |  | Un utilisateur non connecté réserve un RDV
|  |  |  | Tester l'acces au calendrier de réservation | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur ne visualise pas le calendrier
|  |  |  | Tester la mise à jour des créneaux disponibles | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur n'est pas informé en temps réel des créneaux disponibles
|  |  |  | Tester la réservation d'un RDV en cas de créneau non disponible | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur confirme un RDV sur un créneau non disponible
|  |  |  | Tester l'envoi de confirmation de reservation | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur ne reçoi pas de mail ou de notification suite à la réservation de son RDV
|  |  |  | Vérifier l'enregistrement du RDV en BDD et sa récupération dans l'affichage du profil utilisateur | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur ne peut pas visualiser ses RDV sur son profil
|  |  |  | Tester la modification ou l'annulation d'un RDV | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | L'utilisateur ne peut pas modifier ou annuler un RDV
|  |  |  | tester la gestion des erreurs et l'affichage des messages | IOS,Android, Windows, Mac |  |  | En cas de problème de connexion à l'API, l'utilisateur n'est pas informé.
|  |  |  | tester la connexion à l'API |  |  |  | Le serveur de l'API est injoignable. L'url pour se connecter à l'API est mal saisie
|  |  |  | tester la récuperation des données de l'API |  |  |  | Le format des données récupérées n'est pas bon
5 |  |  | Tester la redirection vers le site de réservation d'événement | Tester le bon fonction du lien "Réserver" sur la page événement |  |  |  | L'utilisateur n'a accès qu'aux informations et ne peut pas réserver. Le lien a une mauvaise redirection.
|  |  |  | Vérifier la bonne navigation sur le site externe |  |  |  | Problème de navigation sur le site , ne peut pas retrouver les événements sélectionnés
|  |  |  | Tester la bonne remonté des informations de réservation de l'utilisateur du site principal |  |  |  | Rien n'indique à l'administrateur du site (client) que l'utilisateur à effectué une réservation sur le site externe
|  |  |  | Vérifier le retour sur le site principal après la visite sur le site externe |  |  |  | L'utilisateur n'a pas la possibilité de revenir sur le site principal
5 |  |  | Tester la redirection vers la boutique en ligne | Tester le bon fonction du lien "Boutique" dans la barre de navigation |  |  |  | Le lien a une mauvaise redirection.
|  |  |  | Vérifier la bonne navigation sur le site externe |  |  |  | Problème de navigation sur le site
|  |  |  | Vérifier le retour sur le site principal après la visite sur le site externe |  |  |  | L'utilisateur n'a pas la possibilité de revenir sur le site principal